UMOWA Nr …………………….

AKT UMOWY

NA USŁUGĘ

INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA:

„PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD BUDOWĄ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W KONINIE ORAZ REKULTYWACJĄ CZTERNASTU GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW”

W RAMACH PROJEKTU PN:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

zawarta w dniu […] lipca 2011 roku w Koninie pomiędzy:

1.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62 - 510) przy ul. Sulańskiej 13, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Poznań – Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy – KRS pod nr 0000384025, NIP 665-297-00-29,

- reprezentowana przez:

zwana dalej „Zamawiającym”,

a

2.	[………………………………………………………………………………………………………….]

z siedzibą w […………] przy ul. […………], NIP [……………],

- reprezentowana przez:

zwana dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem”.

Preambuła:

-	Zważywszy, że celem Zamawiającego jest uporządkowanie systemu gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego.

-	Zważywszy, że Zamawiający zamierza zrealizować opisane wyżej przedsięwzięcie poprzez wybudowanie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz zrekultywowanie czternastu gminnych składowisk.

-	Zważywszy, że budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów odbywać się będzie w oparciu o formułę opartą o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy, dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę.

-	Zważywszy, że rekultywacja czternastu gminnych składowisk odbywać się będzie w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy, dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego.

-	Zważywszy, że jedną z kluczowych funkcji procesu inwestycyjnego opartego na opisanych wyżej Warunkach Kontraktowych jest funkcja Inżyniera.

-	Zważywszy, że Wykonawca oświadcza, iż posiada gruntowną wiedzę dotyczącą opisanych wyżej Warunków Kontraktowych oraz dysponuje personelem zdolnym do świadczenia usługi objętej niniejszą umową z należytą starannością i pilnością.

-	Zważywszy, że Wykonawca oświadcza, iż przeanalizował zapisy niniejszej umowy, opisu przedmiotu zamówienia, opisanych wyżej Warunków Kontraktowych oraz znane mu są wszelkie zobowiązania Inżyniera wynikające z opisanych wyżej dokumentów, i zobowiązuje się je świadczyć aż do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia i niniejszej umowy.

-	Zważywszy, że oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą podczas procedury udzielenia zamówienia publicznego prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą Pzp.

Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest usługa Inżyniera (Kontraktu) dla zadania projektowania i budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą oraz pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania mającego za przedmiot rekultywację czternastu gminnych składowisk odpadów, realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada gruntowną wiedzę z zakresu w/w warunków kontraktowych FIDIC, w oparciu o które będzie realizowany przedmiot umowy, dalej Umowy.

- Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy oraz opisane wyżej Warunki Kontraktowe.

§ 2

Integralną częścią Umowy są:

- Rozdział XV siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1;

- Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2;

- Polisa ubezpieczeniowa – Załącznik nr 3;

- Harmonogram – Załącznik nr 4.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się  w formie ryczałtu w kwocie […] zł netto (słownie: […]) powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. […] zł (słownie: […]), co stanowi łącznie kwotę brutto w wysokości […] zł (słownie: […]).

- Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację całego przedmiotu Umowy.

- Kwoty  Płatności związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w PLN.

- Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone, gdy usługi objęte przedmiotem Umowy zostaną wykonane nie w całości, lecz w części.

- Zamawiający przyjmuje, ze Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań Umowy, w oparciu o własne kalkulacje i szacunki.

§  4

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało w okresach kwartalnych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, przy czym wysokość wynagrodzenia będzie proporcjonalna do zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę w kwartale.

- Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się, iż kwartał dotyczy kwartału świadczenia usługi, a nie kwartału kalendarzowego.

- Koszty związane z polisami ubezpieczeniowymi, opłatami administracyjnymi etc. powinny zostać przez Wykonawcę rozłożone równomiernie na cały okres zakładanego trwania Umowy.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Podstawą dokonania wszelkich płatności, będą zatwierdzane przez Zamawiającego kwartalne raporty Inżyniera stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.

- W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji inwestycji (Robót), Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedłużony okres pełnienia obowiązków Inżyniera.

- W przypadku zawieszenia wykonywania Robót, Wykonawca usługi nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia Robót. W takim przypadku, Strony podpiszą aneks do Umowy przedłużający okres wykonywania usługi o czas zawieszenia wykonywania Robót, a Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów, które poniósł w związku z zawieszeniem wykonywania usługi.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy za pełnienie roli Inżyniera w następujący sposób:

- za okres wykonywania usługi, przejściowe płatności kwartalne liczone w stosunku do wysokości ceny określonej w paragrafie 3 ust. 1 proporcjonalnie do wartości usług wykonanych w danym kwartale przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;

- ostatnia płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni po wywiązaniu się Inżyniera ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera oraz Raportu Końcowego dla Funduszu Spójności.

- Podstawą wystawienia ostatniej faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzenie Raportu Końcowego stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy oraz prawidłowe rozliczenie względem beneficjenta z otrzymanej dotacji na realizację Przedsięwzięcia.

- Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Należności będą przekazywane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od daty przyjęcie faktury przez Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający ustanawia Kierownika Projektu w osobie […], który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego realizacją niniejszej Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.

- Wykonawca wyznacza […] jako przedstawiciela Wykonawcy.

- Osoba wymieniona w pkt. 2 niniejszego paragrafu posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany Umowy jednakże dla swej skuteczności powinna zostać poprzedzona z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiednim oświadczeniem Strony.

§ 6

- Wstępny termin wykonania Umowy wynosi 55 miesięcy. Ostateczny termin wykonania zależny jest m.in. od zakończenia postępowania na wybór wykonawcy Robót oraz faktycznej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

- Zamawiający wymaga, aby Inżynier Kontraktu wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania Umowy do zakończenia i rozliczenia projektu, zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 7

- Inżynier zobowiązuje się przygotowywać raporty wymagane do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu z postępu prac zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Umowy.

- Inżynier zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania harmonogramu prac od wykonawcy robót budowlanych objętych usługą nadzoru (zadanie K – 4 oraz K - 5) sporządzić zgodny Harmonogram precyzyjnie uwzględniający obecność personelu (Specjalistów) Inżyniera w miejscu realizacji Robót zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie oraz przedłożyć go wykonawcy Robót oraz Zamawiającemu.

- Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę powinien również uwzględniać obecność Zamawiającego na terenie Robót jeżeli wynika ona z Umowy lub jest racjonalnie uzasadniona.

- Jeżeli w związku z realizacją Robót zajdą okoliczności powodujące, iż przedłożony Harmonogram stał się nieaktualny lub nieprzydatny z punktu widzenia należytego sprawowania funkcji Inżyniera (np. opóźnienia na budowie, odmienny od zakładanego postęp prac, zawieszenie, siła wyższa, zmiana kolejności poszczególnych Robót, etc.) Inżynier bezzwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia takich okoliczność w porozumieniu z wykonawcą Robót przedłoży zaktualizowany Harmonogram uwzględniający zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca uwzględni w opisanym wyżej Harmonogramie, iż zobowiązanie dotyczące dostępności personelu Inżyniera zawarte w ofercie jest zobowiązaniem minimalnym i nie zwalnia Wykonawcy od świadczenia usług, w tym zapewnienia Specjalistów również w innych dniach jeżeli wynika to postanowień umowy lub zobowiązań wynikających z nadzoru na procesem inwestycyjnym, a wykonawca mógł taką ewentualność racjonalnie przewidzieć.

- Jednocześnie opisany w niniejszym paragrafie Harmonogram nie zwalnia Wykonawcy z należytego działania, w tym zapewnienia odpowiednich Specjalistów, jeżeli Wykonawca nie przedział Specjalisty w Harmonogramie, a zgodnie z należytym sprawowaniem funkcji Inżyniera zachodzi uzasadniona potrzeba obecności Specjalisty przy Robotach.

- Przyjęcie raportu Inżyniera przez Zamawiającego za określony kwartał jest podstawą do wystawienia faktury z zastrzeżeniem.

§ 8

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania raportów, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych raportów,  z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach,  o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego, co będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.

§ 9

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.

- Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego wymieniona zastała w § 5 ust. 1 Umowy.

- Językiem Umowy oraz korespondencji z nią związanej jest język Polski. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować raporty i inne dokumenty związane z przedmiotem Umowy w języku angielskim.

- Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawierać będzie  nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

Dla Zamawiającego

| Nazwisko: | [...] |
| --- | --- |
| Adres: | [...] |
| Telefon: | [...] |
| Fax.: | [...] |
| e-mail: | [...] |

Dla Wykonawcy:

| Nazwisko: | [...] |
| --- | --- |
| Adres: | [...] |
| Telefon: | [...] |
| Fax.: | [...] |
| e-mail: | [...] |

5.	Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego, chyba że te stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami sztuki zawodowej.

6.	Zmiana adresów wymienionych ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy, jednakże dla swej skuteczność powinna zostać poprzedzona odpowiednim oświadczeniem Strony z 7 dniowym wyprzedzeniem. W razie niedopełnienia tego obowiązku korespondencje będzie uważać się za skutecznie doręczoną.

§ 10

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie: […]

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę  przedłożyli Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy.

§ 11

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z uzasadnieniem i wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z Umowy.

- Część usług powierzonych podwykonawcy przez Wykonawcę nie może zostać powierzona przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy.

§ 12

- Wykonawca wniósł na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kwotę  ……………………… , formie  …………………….…………………………........

- Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez odpowiednią instytucję pośredniczącą lub zarządzającą Raportu Końcowego względem Funduszu Spójności rozliczającego całość Przedsięwzięcia względem udzielającego dofinansowanie, co będzie jednoznaczne z uznaniem usługi za należycie wykonaną.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia Umowy do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należytych składek) Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakiejkolwiek straty. Wykonawca przedłoży umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z działalności zawodowej, obejmującą przede wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek.

- Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub upoważnia Zamawiającego do wykonania zastępczego z potrąceniem należności.

- Minimalna wartość na jaką powinna być zawarta umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3, powinna  wynosić  4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100 gr).

- Wykonawca będzie kontynuował ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

- W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca rozszerzy ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 o bezwarunkowe klauzule:

- brak prawa cesji na osoby trzecie;

- rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

- rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy;

- rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, a także które były objęte budową;

- rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

§ 13

Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy i będzie na bieżąco przekazywał powyższe dokumenty lub informacje Wykonawcy skoro tylko znajdą się w jego posiadaniu. Wykonawca zwróci opisaną wyżej dokumentację Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.

§ 14

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 3 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm)  powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania;

  - w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu;

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, graficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Ponadto w zamian za wynagrodzenie opisane w paragrafie 3 Umowy, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wykonywał praw osobistych względem wytworzonych utworów.

§ 16

Wszystkie osoby pracujące na podstawie niniejszej Umowy rozpoczną wykonywanie swoich obowiązków w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu Umowy oraz w oparciu o Harmonogram opisany w paragrafie 7 Umowy.

§ 17

- Wykonawca może dokonywać zmiany Specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Specjalistę.

- Jeżeli Wykonawca przedstawił w ofercie dodatkowych Specjalistów dla celów oceny ofert zmiana Specjalisty na osobę inną niż wskazana w ofercie skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej opisanej w paragrafie 18 ust. 6 lit. d) chyba, że z obiektywnych przyczyn świadczenie usług przez zaoferowanego Specjalistę stało się niemożliwe.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Specjalisty;

  - nie wywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;

  - jeżeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

- W przypadku zmiany Specjalisty, osoba go zastępująca musi spełniać wymagania określone dla danego Specjalisty.

§ 18

- Na potrzeby niniejszego paragrafu za wartość umowy brutto uważa się kwotę opisaną w paragrafie 3 ust. 1 Umowy w zawarcia Umowy.

- W wypadku kiedy Umowa generuje dla którejkolwiek ze Stron obowiązek działania lub zaniechania, a Strona nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swój obowiązek, druga Strona może pisemnie żądać od drugiej Strony działania lub działania należytego za wyznaczeniem drugiej Stronie odpowiedniego terminu.

- W razie bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 2 Strona może naliczyć drugiej Stronie, która nie wypełnia lub nienależycie wypełnia postanowienia Umowy, karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Stronie służy prawo odstąpienia od Umowy z winy drugiej Strony jeżeli wysokość przysługujących od drugiej Strony kar umownych przekroczy 10 % wartości umowy brutto.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej stanowiącej 10% Wynagrodzenia, jeżeli wezwanie opisane w ust. 3 pozostanie bezskuteczne. Za bezskuteczne wezwanie uważa się także, sytuację w której Wykonawca podjął działanie jednakże wykonuje swoje obowiązki nienależycie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 PLN za każdą z następujących czynności:

  - podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność – za każde naruszenie;

  - podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec generalnego wykonawcy Robót, w szczególności takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla generalnego wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie – za każde naruszenie.

  - brak obecności Specjalisty wymienionego w Harmonogramie na terenie Robót – za każdy dzień nieobecności.

  - w sytuacji opisanej w paragrafie 17 ust. 2 kara umowna będzie naliczana za każdy planowany dzień pracy Specjalisty zgodnie z obowiązującym wówczas Harmonogramem.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, może on dokonać potrącenia lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 19

- W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Specjalistom na następujących warunkach, z zastrzeżeniem treści art. 167 2 Kodeksu pracy:

  - terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem;

  - w okresie urlopu Eksperta Wykonawca zapewni zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę;

  - wszystkie osoby zastępujące Ekspertów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do osób zastępujących Ekspertów znajduje odpowiednie zastosowanie treść § 17 Umowy.

§ 20

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usług.

- Inżynier będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację robót, (raporty okresowe, dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwoty wystawionej faktury.

- Zamawiającemu służy prawo kontroli Wykonawcy w przedmiocie należytego wykonania zobowiązania oraz dostępności Specjalistów.

§ 21

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 22

- Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp dopuszcza się wprowadzanie istotnych zmian do Umowy.

- Zmiany Umowy mogą być inicjowane:

  - przez Zamawiającego lub;

  - przez Wykonawcę.

- Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

  - zmiany w kolejności i terminach wykonania usługi wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć lub wynikające ze zmian w harmonogramie prac;

  - zmiany wartości umowy w sytuacji ujawnienia się okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć;

  - zmiany terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w harmonogramie prac;

  - zmiany wartości wykonanych usług wynikające ze zmian cen towarów i usług;

  - zmiany kluczowych Specjalistów Wykonawcy lub Zamawiającego;

  - zmiany wysokości należnych podatków i opłat;

  - zmiany ilości usług podyktowane bieżącymi potrzebami procesu inwestycyjnego.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego;

  - opis propozycji zmiany;

  - uzasadnienie zmiany;

  - obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

  - opis wpływu zmiany na Harmonogram usług i termin wykonania Umowy.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy.

§ 23

- W przypadku wystąpienia sporów, Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszelkie wysiłki w celu polubownego ich rozstrzygnięcia.

- W przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty, podlega on rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 24

- Zmiana  postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu -  pod rygorem nieważności.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest pod rygorem unieważnienia zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 25

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

- Wszelkie wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Za Zamawiającego							Za Wykonawcą

Załączniki:

Załącznik nr 1 -	Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 -	Oferta Wykonawcy:

Załącznik nr 3 -	Polisa Ubezpieczeniowa;

Załącznik nr 4 -	Harmonogram.